## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 60 | 60
1 | 30 | 60
2 | 0 | 6
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 52 | 52
19 | 49.4 | 52
18 | 46.8 | 52
17 | 44.2 | 52
16 | 41.6 | 52
15 | 39 | 48
14 | 36.4 | 48
13 | 33.8 | 48
12 | 31.2 | 46
11 | 28.6 | 44
10 | 26 | 44
9 | 23.4 | 40
8 | 20.8 | 32
7 | 18.2 | 24
6 | 15.6 | 24
5 | 13 | 24
4 | 10.4 | 24
3 | 7.8 | 24
2 | 5.2 | 13
1 | 2.6 | 13
0 | 0 | 13
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 48 | 61
19 | 45.6 | 61
18 | 43.2 | 61
17 | 40.8 | 61
16 | 38.4 | 53
15 | 36 | 53
14 | 33.6 | 53
13 | 31.2 | 53
12 | 28.8 | 53
11 | 26.4 | 40
10 | 24 | 40
9 | 21.6 | 40
8 | 19.2 | 38
7 | 16.8 | 38
6 | 14.4 | 36
5 | 12 | 34
4 | 9.6 | 34
3 | 7.2 | 30
2 | 4.8 | 24
1 | 2.4 | 12
0 | 0 | 6